安农〔2023〕31号

安溪县农业农村局关于印发

农业绿色发展先行区去化学农药生态茶园

建设示范项目申报指南的通知

各乡镇：

根据省级农业绿色发展先行区创建及《安溪县省级农业绿色发展先行区2022年度总体工作方案》的工作要求，拟在我县开展农业绿色发展先行区去化学农药生态茶园建设示范点。现将《农业绿色发展先行区去化学农药生态茶园建设示范项目申报指南》印发给你们，请各乡镇积极组织有条件的茶叶生产主体申报。

安溪县农业农村局

2023年4月4日

（此件公开发布）

农业绿色发展先行区去化学农药生态茶园

建设示范项目申报指南

一、申报对象

全县有一定基础的茶叶企业、茶叶专业合作社和家庭农场等茶叶生产主体。在同等符合申报条件下，优先选择安溪铁观音文化系统核心区（西坪镇、虎邱镇、芦田镇）的茶叶生产主体。

二、建设内容

开展实施智能虫害防治、物理防治、生物防治、土壤改良等项目，提升茶叶绿色集成综合防控水平、改善茶园生态环境、丰富土壤微生物菌群、保持生物多样性，打造生态种植、科学管理的农业绿色发展新模式。

三、补贴标准及申报条件

Ⅰ类项目：智能虫害防治。

通过新建并安装运行维护声光电智能虫害系统、人工释放天敌等集成技术实施茶叶病虫害绿色防控服务，补助400元/亩。每台设备防治面积覆盖15亩左右，补助主要用于挖除茶株、设备安装、运行维护、投放捕食螨等服务费用。申请单位必须具备能安装智能虫害系统的基础条件（通网络、远离居民区）。

Ⅱ类项目：物理防治。

通过购置并安装诱虫板、诱捕器、太阳能杀虫灯等设备进行灯光诱杀、色板诱杀、人工捕杀、食料诱杀、性信息素诱杀实施茶叶病虫害绿色防控。最多补助200元/亩。

Ⅲ类项目：生物防治。

通过鱼藤酮、苦参碱、核型多角体病毒、苏云金杆菌、白僵菌制剂、矿物油、石硫合剂等生物源矿物源有益菌实施茶叶病虫害绿色防控。最多补助200元/亩。

Ⅳ类项目：土壤改良。

有机肥代替化肥，每亩施用300公斤以上商品有机肥，补助  120元/亩，商品有机肥必须符合《有机肥料》NY525农业行业标准，并取得福建省肥料登记证；绿肥种植补助50元/亩，主要用于补助种子款。同一地块不能同时申请有机肥代替化肥和绿肥种植内容。

同一生产主体若申报Ⅰ类项目，不能同时申报Ⅱ类和Ⅲ类项目，但可以同时申报Ⅳ类项目。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类项目可以单独申报，也可以同时申报。补助金额不超过项目总投资的50%。

本次申报建设内容必须为今年新实施的建设内容，且不能同时在其他财政补助的相同、相似项目，不能多头申报，且未在其他财政补助项目中获得过补助。

四、项目建设周期

2023年4月-2023年10月

五、项目实施程序

(一)项目征集。乡镇政府按照指南要求遴选项目实施单位，指导填报项目意向实施单位推荐表及项目申报材料，进行初步审核，签署推荐意见后送县农业农村局汇总。意向实施地片遴选要注重集中连片，以体现技术集成和示范带动效应。

(二)项目审定。县农业农村局组织人员对申报单位提交的材料进行建设内容符合性审查，组织专业人员进行实地查看，聘请第三方进行实地测绘，确认实施面积和项目补贴金额；形成初步意见。

(三)项目公示。项目审定后，县农业农村局将项目的实施主体、建设内容、建设地点等情况在县政府网站进行公示。

(四)项目实施。公示结束后，县农业农村局印发实施建设内容，并组织实施。各单位根据实施建设内容开展项目建设，其中智能虫害综合防治项目由各项目实施主体根据茶园病虫害发生的具体情况自行与智能虫害防治系统研发服务单位签订服务协议。各实施单位实施过程中应注意保存实施过程的佐证材料。

(五)项目督导。县农业农村局适时召开项目建设工作会议，组织技术人员到实施现场进行督导。

(六)项目验收。项目建设单位完成建设任务后，应收集相关材料，自行组织相关人员按照批复的建设任务对项目建设内容进行初步验收，形成自验报告。自验合格后，向县农业农村局提出验收申请；县农业农村局牵头组织相关人员进行查阅材料和现场验收，形成验收意见。

(七)财务资料。提供项目实施单位为主体支出的项目投资转账凭证、项目投资税务发票（发票金额不低于补助金额）等相关材料。

(八)资金拨付。项目验收合格、手续齐全后，按照相关程序拨付补助资金。

六、其他事项

请各乡镇根据申报指南要求，组织现场察看，遴选意向实施地片、项目实施单位和项目建设内容，指导项目实施单位填写项目意向实施单位推荐表、项目申报书(详见附件)，于4月14日前报送至县农业农村局农村生态能源站（安溪县行政服务中心二号楼802室），同时电子文档发送邮箱nchbny@163.com，逾期不受理。

联系人：陈兴顺，联系电话：68792202。

附件：1.农业绿色发展先行区去化学农药生态茶园建设示范项目意向实施单位推荐表

2.农业绿色发展先行区去化学农药生态茶园建设示范项目申报书

附件1

农业绿色发展先行区去化学农药生态茶园建设示范

项目意向实施单位推荐表

| 意向实施单位（加盖公章） |  |  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报项目类别 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 序号 |  | 建设内容 |  | 实施 面积（亩） | 总投资 （万元） | 申请补助 （万元） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇政府 推荐意见 |  | 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县级主管 部门意见 |  | 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件2

农业绿色发展先行区去化学农药生态茶园建设示范项目申报书

项 目 名 称：

项目实施地点：

法人代表（负责人）（签字）：

项目实施单位（盖章）：

项目申报时间：     年     月     日

一、项目实施单位基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 单位属性 (相应栏打勾) | □茶叶企业 □农民专业合作社（○国家级○省级○市级○县级） □家庭农场（○省级○市级○县级） □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 银行账号 |  |  |  |  |
| 负责人姓名 |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人：姓名、电话、Email |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所获（政府、部门）荣誉情况 |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目概况

| 1.项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.项目类别 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 |  |  |  |  |  |
| 3.建设地点 |  |  |  |  |  |  |
| 4.项目总投资（万元） |  | 5.拟申请补助 （万元） |  |  |  |  |
| 6.建设内容及规模 |  |  |  |  |  |  |
| 7.项目投资估算（万元） | 项目名称 |  | 实施 面积（亩） |  | 投资金额 （万元） | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 8.项目预计成效（限250字以内） |  |  |  |  |  |  |
| 9.项目实施单位意见 | 本单位对以上申报内容的准确性、真实性负责，且本次建设内容没有在其他财政补助项目申报。 法人代表（负责人）（签字）： 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 10.项目建设地点所在乡镇意见 | 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 11.县级主管部门意见 | 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

安溪县农业农村局办公室                  2023年4月4日印发