夜（午）间建筑施工作业许可申请表

编号：

申报单位（盖章）：厚安建筑工程有限公司               申报日期：2021年07月29日

| 工程项目名称 | 鼎盛铭著小区 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 福建省泉州中拓置业有限公司 | 联系人 | 黄晓阳 | 联系电话 | 13559423179 |
| 联系地址 | 福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路168号 | 组织机构代码或统一社会信用代码 | 913505245978669497 |
| 施工单位名称 | 厚安建筑工程有限公司 | 联系人 | 谢建明 | 联系电话 | 13805932184 |
| 联系地址 | 福建省泉州市安溪县城厢镇砖文村文兴路77号 | 组织机构代码或统一社会信用代码 | 91350524MA3361561P |
| 施工场地地址 | 安溪县城厢镇砖文村 |
| 开工时间 | 2021年 07月01日 | 拟竣工时间 | 2023年05月20日 |
| 施工项目是否具有完整的环保手续并符合环保法规有关规定 | 根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），该项目不涉及环境影响敏感区，无需办理环评。 |
| 拟占用禁止施工时段的情况 | 作业日期 | 2021年08月01日——2021年08月03日 |
|  | 工地现场负责人 | 赵炳林 | 联系电话 | 13559042979 |
|  | 申请理由及 具体施工内容 | 申请理由及具体施工内容为：因生产工艺上旋挖灌注桩成孔后应在规定的时间内灌注混凝土，且水下混凝土一开始浇筑就无法中断，必须连续作业，作业过程无法严格预估时间。为保证建筑质量并尽快完成施工，现向贵局申请在上述施工时间段内进行夜（午）间建筑工地作业。 计划在2021年08月01日午间12:00至14：00浇筑51#、66#桩，混凝土约30立方米，采用商品砼运输车自卸，履带吊车提升料斗水下灌注方式；每小时浇筑10立方米；在2021年08月01日夜间22:00至24：00浇筑70#、80#桩，混凝土约18立方米，采用商品砼运输车自卸，履带吊车提升料斗水下灌注方式；每小时浇筑10立方米； 计划在2021年08月02日午间12:00至14：00浇筑54#、67#桩，混凝土约32立方米，采用商品砼运输车自卸，履带吊车提升料斗水下灌注方式；每小时浇筑10立方米；在2021年08月01日夜间22:00至24：00浇筑71#、81#桩，混凝土约16立方米，采用商品砼运输车自卸，履带吊车提升料斗水下灌注方式；每小时浇筑10立方米； 计划在2021年08月03日午间12:00至14：00浇筑53#、68#桩，混凝土约28立方米，采用商品砼运输车自卸，履带吊车提升料斗水下灌注方式；每小时浇筑10立方米；在2021年08月03日夜间22:00至24：00浇筑73#、86#桩，混凝土约16立方米，采用商品砼运输车自卸，履带吊车提升料斗水下灌注方式；每小时浇筑10立方米； 我司承诺施工期间严格按照夜（午）间施工管理规定，尽量减少施工噪声和缩短施工时间，做好周边居民的公告。 |
|  | 连续作业总时间 （小时） | 54 |
|  | 主要机械设备名称及数量（型号、规格） | 徐工旋挖桩基2台（XR280D）、卡特挖掘机2台(PC220)、三一履带吊车1台（SCC250TB） |
|  | 作业具体时间段 | 2021年8月1日中午12时至2021年8月1日中午14时， 2021年8月1日晚上22时至2021年8月1日晚上24时， 2021年8月2日中午12时至2021年8月2日中午14时， 2021年8月2日晚上22时至2021年8月2日晚上24时， 2021年8月3日中午12时至2021年8月3日中午14时， 2021年8月3日晚上22时至2021年8月3日晚上24时。 |
| 施工场地平面图 要求：1、标明施工场地周围环境情况及噪声监测点位；2、标明场界准确位置、方向及与周边敏感目标相对距离；3、标明主要参照物。 | 施工场地平面（后附图） |
| 拟采取的降低噪声污染影响的措施： 已在项目周边设置围墙，降低声音的直接传播； 在午间及夜间施工时段，施工机械采用低功率运行以减少噪音。 |
| 生态环境部门审批意见 同意午夜间施工。时间：2021年8月1日中午12时至2021年8月1日中午14时，2021年8月1日晚上22时至2021年8月1日晚上24时，2021年8月2日中午12时至2021年8月2日中午14时，2021年8月2日晚上22时至2021年8月2日晚上24时，2021年8月3日中午12时至2021年8月3日中午14时，2021年8月3日晚上22时至2021年8月3日晚上24时；仅限于从事混凝土浇筑，现场严禁搅拌混凝土。 日期（公章）：2021.7.29 |

注：①本表需在施工前3日填报，施工单位只能在批准的时间内施工，超出批准时限的需另行报批；②本表一式四份，审批的环保部门一份，施工单位一份并负责送城市管理行政执法部门、建设单位各一份；③填报单位提供填报完整的本表格（加盖公章）后2个工作日内，审批的生态环境部门应当作出审批决定；④建筑施工单位一收到批复后，必须立即向可能受影响的单位和居民公告。⑤申请理由应为：建筑施工因特殊情况，确需夜间及午间作业的。