## Sheet1
附件
安溪县2026年巩固脱贫成果建设项目实施计划汇总表
乡（镇） 填表人姓名：吴闽宏 联系电话：13959738889填报日期：2025.12.10
| 申报对象名称 | 申报对象类型（①低收入农户②联农带农经营主体③第六批省派驻村④第十六批市派驻村⑤易地扶贫搬迁集中安置区⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 项目名称 | 项目所在村（××镇××村） | 项目性质（①新建②扩建） | 项目类型（①产业发展②巩固三保障成果③就业项目④乡村建设行动⑤项目管理费⑥乡村治理和精神文明建设 ⑦易地搬迁后续 ⑧其他项目 ） | 建设内容 (简要描述) | 总投资（万元） | 其中：2025年计划投资（万元） | 项目预计开工日期 | 项目计划完工日期 | 项目建设单位 | 项目负责人、联系电话
1 | 安溪县 | 低收入农户 | 2026年安溪县对口帮扶大田县产业项目建设 | 安溪县 | 扩建 | 产业发展 | 2026年安溪县对口帮扶大田县产业项目建设 | 1200 | 1200 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县乡村振兴局 | 陈永春 13808533763
2 | 安溪县 | 低收入农户 | 2026年安溪县农田连片整治 | 安溪县 | 扩建 | 产业发展 | 2026年安溪县农田连片整治 | 200 | 200 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县乡村振兴局 | 陈永春 13808533763
3 | 安溪县 | 低收入农户 | 2026年安溪县企业吸纳脱贫人口跨省就业补助 | 安溪县 | 扩建 | 就业项目 | 2026年安溪县企业吸纳脱贫人口跨省就业补助 | 20 | 20 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县人社局
4 | 安溪县 | 低收入农户 | 2026年雨露计划 | 安溪县 | 扩建 | 巩固三保障成果 | 2026年雨露计划 | 101.85 | 101.85 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县乡村振兴局 | 陈永春 13808533763
5 | 安溪县 | 低收入农户 | 2026年安溪县妇女安康保险 | 安溪县 | 扩建 | 巩固三保障成果 | 2026年安溪县妇女安康保险 | 15.45 | 15.45 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县乡村振兴局 | 陈永春 13808533763
6 | 安溪县 | 低收入农户 | 2026年安溪县小额信贷贴息 | 安溪县 | 扩建 | 产业发展 | 2026年安溪县小额信贷贴息 | 100 | 100 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县乡村振兴局 | 陈永春 13808533763
7 | 安溪县 | 低收入农户 | 安溪县2026年巩固提升农村小型供水工程 | 安溪县 | 扩建 | 乡村建设行动 | 安溪县2026年巩固提升农村小型供水工程 | 150 | 150 | 2026.1 | 2026.12
8 | 安溪县 | 低收入农户 | 2026年安溪县住房条件提升 | 安溪县 | 扩建 | 巩固三保障成果 | 2026年安溪县住房条件提升 | 100 | 100 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县乡村振兴局 | 陈永春 13808533763
9 | 安溪县 | 低收入农户 | 2026年安溪县应急救助资金 | 安溪县 | 扩建 | 巩固三保障成果 | 2026年安溪县应急救助资金 | 150 | 150 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县乡村振兴局 | 陈永春 13808533763
10 | 安溪县 | 低收入农户 | 2026年安溪县农业产业基础设施建设 | 安溪县 | 扩建 | 乡村建设行动 | 2026年安溪县农业产业基础设施建设 | 300 | 300 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县乡村振兴局 | 陈永春 13808533763
11 | 安溪县 | 低收入农户 | 2026年乡村振兴宣传经费 | 安溪县 | 扩建 | 项目管理费 | 2026年乡村振兴宣传经费 | 112 | 112 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县乡村振兴局 | 陈永春 13808533763
12 | 安溪县 |  | 2026年安溪县乡村工匠培训费用 | 安溪县 | 新建 | 就业项目 | 2026年安溪县乡村工匠培训费用 | 50 | 50 | 2026.1 | 2026.12 | 安溪县乡村振兴局 | 陈永春 13808533763
13 | 凤城镇 | 低收入农户 | 凤城镇2026年产业发展资金补助到户 | 凤城镇 | 新建 | 产业发展 | 带动贫困户增收；扶持贫困户发展项目 | 4 | 4 | 2026.1 | 2026.12 | 凤城镇人民政府 | 林铭森13959807092
14 | 凤城镇 | 低收入农户 | 凤城镇2026年公益性岗位 | 凤城镇 | 新建 | 就业项目 | 带动贫困户增收 | 0.5 | 0.5 | 2026.1 | 2026.12 | 凤城镇人民政府 | 林铭森13959807092
15 | 城厢镇 | 低收入农户 | 2026年度产业到户 | 城厢镇 | 扩建 | 产业发展 | 养殖鸡鸭，牛，羊，猪；种植蔬菜等 | 65 | 65 | 2025.01 | 2025.12 | 城厢镇人民政府 | 陈敏13645947307
16 | 城厢镇 | 低收入农户 | 2026年度公益性岗位 | 城厢镇 | 扩建 | 就业项目 | 开发公益性岗位5人 | 6 | 6 | 2025.01 | 2025.12 | 城厢镇人民政府 | 陈敏13645947307
17 | 参内镇 | 低收入农户 | 产业发展补助到户 | 参内镇 | 扩建 | 产业发展 | 养殖家禽家畜 | 50 | 2 | 2026.1 | 2026.12 | 参内镇人民政府 | 黄志斌18805020755
18 | 参内镇 | 低收入农户 | 公益性岗位 | 参内镇 | 扩建 | 就业项目 | 公益性岗位 | 50 | 2 | 2026.1 | 2026.12 | 参内镇人民政府 | 黄志斌18805020755
19 | 魁斗镇 | 低收入农户 | 2026年度产业到户 | 魁斗镇 | 扩建 | 产业发展 | 通过扶持脱贫户发展产业，带动脱贫户增收 | 15 | 15 | 2026.01 | 2026.12 | 魁斗镇人民政府 | 陈伟13705063164
20 | 魁斗镇 | 低收入农户 | 2026年度公益性岗位 | 魁斗镇 | 扩建 | 就业项目 | 通过提供工作岗位解决就业问题，带动脱贫户增收 | 15 | 15 | 2026.01 | 2026.12 | 魁斗镇人民政府 | 陈伟13705063164
21 | 蓬莱镇 | 低收入农户 | 蓬莱镇2026年度产业扶贫补助项目 补助到户 | 蓬莱镇 | 新建 | 产业发展 | 扶持脱贫户发展种养殖产业，带动脱贫户增收 | 60 | 60 | 2026.01 | 2026.12 | 蓬莱镇人民政府 | 苏灿荣，13655998207
22 | 蓬莱镇 | 低收入农户 | 蓬莱镇2026年度公益性岗位开发 补助到户 | 蓬莱镇 | 新建 | 就业项目 | 扶持脱贫户就业项目，促进增收，巩固脱贫成效 | 7 | 7 | 2026.01 | 2026.12 | 蓬莱镇人民政府 | 苏灿荣，13655998207
23 | 蓬莱镇 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 蓬莱镇联盟村枫林前道路扩宽 | 蓬莱镇联盟村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 公路全长600米，宽4.5米道路扩宽 | 25 | 25 | 2026.4 | 2026.1 | 蓬莱镇联盟村民委员会 | 林明忠，13805934661
24 | 金谷镇 | 低收入农户 | 金谷镇产业发展到人到户项目 | 金谷镇 | 新建 | 产业发展 | 到人到户 | 42 | 42 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 金谷镇人民政府 | 李慧莹15906030718
25 | 金谷镇 | 低收入农户 | 公益性岗位 | 金谷镇 | 新建 | 产业发展 | 到人到户 | 6.6 | 6.6 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 金谷镇人民政府 | 李慧莹15906030718
26 | 湖头镇 | 低收入农户 | 2026年度湖头镇产业发展资金到户 | 湖头镇 | 扩建 | 产业发展 | 219户养殖鸡鸭，牛，羊，猪；种植蔬菜等 | 110 | 110 | 2026.01 | 2026.12 | 湖头镇人民政府 | 陈松全 13506061378
27 | 湖头镇 | 低收入农户 | 2026年度公益性岗位 | 湖头镇 | 扩建 | 就业项目 | 开发公益性岗位20人 | 10 | 10 | 2026.01 | 2026.12 | 湖头镇人民政府 | 陈松全 13506061378
28 | 湖头镇 | 第六批省派驻村 | 2026年湖头镇山都村文体活动休闲广场挡土墙 （南山）项目 | 湖头镇山都村 | 新建 | 乡村建设行动 | 挡土墙长200米，宽1.5-1米，高2米。 | 40 | 40 | 2026.01 | 2026.12 | 湖头镇山都村民委员会 | 裴荣桂13459541586
29 | 湖头镇 | 第六批省派驻村 | 2026年湖头镇山都村行洪渠水毁修复工程 | 湖头镇山都村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 新建下河台阶45m，新建1#拦水坝38m，新建2#拦水坝7.5m，新建3#拦水坝8m，新建滑道25m，新建条石步道52m，新建卵石步道26m，新建条石护底800m²，局部冲刷进行加固处理长10m，新建拦污栅5m，新建挡墙70m，新建路灯6盏，拆除现有挡墙41m，拆除现有小桥1座。 | 50 | 50 | 2026.01 | 2026.12 | 湖头镇山都村民委员会 | 裴荣桂13459541586
30 | 白濑乡 | 低收入农户 | 2026年白濑乡产业发展补助到户项目 | 白濑乡 | 新建 | 产业发展 | 为脱贫户提供产业资金补助 | 10 | 10 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 白濑乡人民政府 | 谢玮龙 13959808668
31 | 白濑乡 | 低收入农户 | 2026年白濑乡公益性岗位项目 | 白濑乡 | 新建 | 就业项目 | 为脱贫户提供公益性岗位 | 16.26 | 16.26 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 白濑乡人民政府 | 谢玮龙 13959808668
32 | 白濑上格村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 白濑乡上格村王帽山油茶产业园机耕路水泥硬化路面项目 | 白濑乡上格村 | 扩建 | 产业发展 | 水泥硬化路面长500米、宽3.5米、厚度16厘米，水沟宽50厘米的机耕路 | 35 | 35 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 白濑乡上格村民委员会 | 苏国华 13505009010
33 | 湖上盛富村 | 联农带农经营主体 | 大坑底农场养殖 | 湖上乡盛富村 | 扩建 | 产业发展 | 鱼塘养殖基地后续附属设施建设 | 140 | 130 | 2026.4 | 2026.9 | 湖上乡盛富村民委员会 | 钟建置 13860742119
34 | 湖上上路村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 路东机耕路挡土墙建设 | 湖上乡上路村 | 扩建 | 产业发展 | 路东机耕路挡土墙建设 | 35 | 9 | 2026.3 | 2026.12 | 湖上乡上路村民委员会 | 苏全得15880862601
35 | 湖上飞亚村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 格口茶籽油树种植 | 湖上乡飞亚村 | 扩建 | 产业发展 | 格口茶籽油树种植30亩 | 30 | 10 | 2025.11 | 2026.12 | 湖上乡飞亚村民委员会 | 李水源13599235188
36 | 湖上长林村 | 第十六批市派驻村 | 全村茶园机耕路建设 | 湖上乡长林村 | 扩建 | 产业发展 | 带领全村75户茶农生产出行安全方便 | 70 | 30 | 2026.3 | 2026.11 | 湖上乡长林村民委员会 | 苏清风13859747997
37 | 湖上格头村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 钟梅桂厝脚水毁修复 | 湖上乡格头村 | 新建 | 乡村建设行动 | 钟梅桂厝脚水毁项目修复 | 68 | 52 | 2026.8 | 2026.12 | 湖上乡格头村民委员会 | 陈进平13905073066
38 | 湖上乡 | 低收入农户 | 湖上乡2026年度脱贫户产业发展补助 | 湖上乡 | 新建 | 产业发展 | 湖上乡2026年度脱贫户产业发展 | 28 | 28 | 2026.3 | 2026.6 | 湖上乡人民政府 | 陈艺泉13675906914
39 | 湖上乡 | 低收入农户 | 开发公益岗位 | 湖上乡 | 扩建 | 就业项目 | 开发公益岗位7人 | 20 | 20 | 2026.1 | 2027.1 | 湖上乡人民政府 | 陈艺泉13675906914
40 | 剑斗镇 | 低收入农户 | 2026年剑斗镇产业发展资金到户 | 剑斗镇 | 扩建 | 产业发展 | 剑斗镇农户种植茶叶、蔬菜，养殖牛、羊、猪 | 50 | 30 | 2026.01 | 2026.12 | 剑斗镇人民政府 | 王迎芳13515049712
41 | 剑斗镇 | 低收入农户 | 2026年剑斗镇公益性岗位项目 | 剑斗镇 | 扩建 | 就业项目 | 剑斗镇各村开发保洁员、防火员等公益岗位 | 10 | 10 | 2026.01 | 2026.12 | 剑斗镇人民政府 | 王迎芳13515049712
42 | 感德镇 | 低收入农户 | 感德镇2026年度产业扶贫补助项目 补助到户 | 感德镇 | 新建 | 产业发展 | 扶持脱贫户发展种养殖产业，带动脱贫户增收 | 50 | 50 | 2026.01 | 2026.12 | 感德镇人民政府 | 王开明 ，13959808858
43 | 感德镇 | 低收入农户 | 感德镇2026年度公益性岗位开发 补助到户 | 感德镇 | 新建 | 就业项目 | 扶持脱贫户就业项目，促进增收，巩固脱贫成效 | 8 | 8 | 2026.01 | 2026.12 | 感德镇人民政府 | 王开明 ，13959808858
44 | 桃舟乡 | 低收入农户 | 2026年度桃舟乡产业扶贫补助项目 拨付到户 | 桃舟乡 | 新建 | 产业发展 | 扶持脱贫户发展种养殖产业，带动脱贫户增收 | 10 | 10 | 2026.1 | 2026.12 | 桃舟乡人民政府 | 周宏斌 13799511224
45 | 桃舟乡 | 低收入农户 | 2026年度桃舟乡公益性岗位开发补助到户 | 桃舟乡 | 新建 | 就业项目 | 扶持脱贫户就业项目，促进增收，巩固脱贫成效 | 1 | 1 | 2026.1 | 2026.12 | 桃舟乡人民政府 | 周宏斌 13799511224
46 | 福田乡 | 低收入农户 | 2026年度福田乡产业扶贫补助项目 拨付到户 | 福田乡 | 新建 | 产业发展 | 扶持脱贫户发展种养殖产业，带动脱贫户增收 | 10 | 10 | 2026.1 | 2026.12 | 福田乡人民政府 | 洪永成 13906091839
47 | 福田乡 | 低收入农户 | 2026年度福田乡公益性岗位开发补助到户 | 福田乡 | 新建 | 就业项目 | 扶持脱贫户就业项目，促进增收，巩固脱贫成效 | 0.5 | 0.5 | 2026.1 | 2026.12 | 福田乡人民政府 | 洪永成 13906091839
48 | 长卿镇 | 低收入农户 | 2026年长卿镇到户产业资金 | 长卿镇 | 扩建 | 产业发展 | 为建档立卡贫困户提供产业资金，发展产业，增加收入。 | 10 | 10 | 2026.1 | 2026.12 | 长卿镇人民政府 | 吴松志15860339366
49 | 长卿镇 | 低收入农户 | 2026年长卿镇公益岗位 | 长卿镇 | 扩建 | 就业项目 | 为建档立卡贫困户提供公益岗位，增加收入。 | 2 | 2 | 2026.1 | 2026.12 | 长卿镇人民政府 | 吴松志15860339366
50 | 长卿衡阳村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 衡阳村夜景照明路灯太阳能改造项目 | 长卿镇衡阳村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 将衡阳村原有夜景照明路灯改造为太阳能，预计250盏 | 40 | 40 | 2026.1 | 2026.8 | 长卿镇衡阳村民委员会 | 苏江林13600733398
51 | 长卿华美村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 华美公园入口建设 | 长卿镇华美村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 建设公园入口标志、入口广场600平方米铺设石板材、石桌椅、花台、花木绿化。总投资25万元 | 25 | 25 | 2026.1 | 2026.8 | 长卿镇华美村民委员会 | 王跃进13805934561
52 | 蓝田镇 | 低收入农户 | 2026年蓝田镇产业到人到户项目 | 蓝田镇 | 新建 | 产业发展 | 带动蓝田镇建档立卡可享受政策脱贫户产业发展，助力增收，巩固脱贫攻坚成果，确保不返贫。 | 50 | 50 | 2026.1 | 2026.12 | 蓝田镇人民政府 | 高亚程18250781755
53 | 蓝田镇 | 低收入农户 | 2026年蓝田镇公益性岗位项目 | 蓝田镇 | 新建 | 就业项目 | 开发公益性岗位，带动蓝田镇建档立卡可享受政策脱贫户就业增收，巩固脱贫攻坚成果，确保不返贫。 | 3 | 3 | 2026.1 | 2026.12 | 蓝田镇人民政府 | 高亚程18250781755
54 | 蓝田九礤村 | 联农带农经营主体 | 九礤村油茶种植项目提升 | 蓝田镇九礤村 | 扩建 | 产业发展 | 土地平整，扩建油茶基地160亩，新建水管灌溉设施，修建机耕路3000米 | 95 | 35 | 2026.1 | 2026.6.30 | 蓝田镇九礤村民委员会 | 杨桂林13959934498
55 | 蓝田进德村 | 第六批省派驻村 | 进德村环村路灯改造提升 | 蓝田镇进德村 | 新建 | 乡村建设行动 | 环村路灯改造，用电路灯183盏改造成太阳能灯 | 25 | 25 | 2026.5.1 | 2026.8.30 | 蓝田镇进德村民委员会 | 林良道 13665992283
56 | 蓝田进德村 | 第六批省派驻村 | 入股广东宝隆控股集团有限公司 | 蓝田镇进德村 | 新建 | 产业发展 | 投资20万元，入股广东宝隆建设江西南昌师范学院食堂项目，占股份2.5%，每年收益分红 | 20 | 20 | 2026.5.1 | 2028.5.1 | 蓝田镇进德村民委员会 | 林良道 13665992283
57 | 祥华乡 | 低收入农户 | 到人到户产业发展 | 祥华乡 | 新建 | 产业发展 | 脱贫户发展种植业、养殖业 | 60 | 60 | 2026.2 | 2026.11 | 祥华乡人民政府 | 林慧莹 13636920107
58 | 祥华乡 | 低收入农户 | 公益性岗位 | 祥华乡 | 新建 | 就业项目 | 公益性岗位开发 | 8 | 8 | 2026.2 | 2026.11 | 祥华乡人民政府 | 林慧莹 13636920107
59 | 祥华崎坑村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 崎坑村往新田路口至福田乡丰田村硬化工程 | 祥华乡 崎坑村 | 新建 | 乡村建设行动 | 对崎坑村往新田路口至福田乡丰田村公路拓宽至5.5米，同步完成2.1公里路段硬化施工 | 150 | 150 | 2025.12 | 2026.12 | 祥华乡崎坑村民委员会 | 陈建波18859480220
60 | 西坪柏溪村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 安溪县西坪镇柏溪村水尾桥至圆林产业路 | 西坪镇 柏溪村 | 新建 | 乡村建设行动 | 新扩建水尾桥至圆林产业路K1+741约0.9公里的乡村公路 | 85 | 30 | 2025.10 | 2027.12 | 西坪镇柏溪村民委员会 | 林建治18906991050
61 | 西坪西源村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 安溪县西坪镇西源村石狮大片尾角落机耕路建设 （石狮段挡土墙、水沟及安保） | 西坪镇 西源村 | 新建 | 乡村建设行动 | 公路养护、挡土墙、水沟及安保，石狮路口至大片尾约1000米 | 82 | 82 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 西坪镇西源村民委员会 | 林志成13805996358
62 | 西坪后格村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 后格村陈墘至万沃机耕路拓宽硬化工程 | 西坪镇 后格村 | 新建 | 产业发展 | 后格村陈墘角落至万沃机2.5公里耕路拓宽及硬化 | 35 | 5 | 2025年11月 | 2026-08-01 | 西坪镇后格村民委员会 | 林文泉13959935637
63 | 西坪后格村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 后格村蔡坑至殿口机耕路硬化工程 | 西坪镇 后格村 | 新建 | 产业发展 | 后格村蔡坑角落至殿门口1公里机耕路硬化 | 15 | 15 | 2026-02-01 | 2027-01-01 | 西坪镇后格村民委员会 | 林文泉13959935637
64 | 西坪湖岭村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 湖岭村山刘路山坑至留垵道路扩宽、挡土墙和局部路面翻新工程 | 西坪镇 湖岭村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 湖岭村山刘路山坑至留垵道路扩宽、挡土墙和局部路面翻新工程，1.7公里 | 120 | 120 | 2026-08-01 | 2027年2月 | 西坪镇湖岭村民委员会 | 余君平19942822135
65 | 西坪上尧村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 上尧村湖珍点牛坪至欧村产业路拓宽改造工程 | 西坪镇 上尧村 | 新建 | 产业发展 | 上尧村湖珍点牛坪至欧村产业路拓宽改造约4.8公里 | 120 | 120 | 2025年10月 | 2027年12月 | 西坪镇上尧村民委员会 | 王志强13960225936
66 | 西坪内山村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 内山村水圳尾角落至安头及大古头角落机耕路硬化 | 西坪镇 内山村 | 新建 | 产业发展 | 路面硬化2000米 宽4米 | 100 | 100 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 西坪镇内山村民委员会 | 詹连城13808532764
67 | 西坪赤水村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 西坪镇赤水村下洋湖机耕路硬化 | 西坪镇 赤水村 | 新建 | 产业发展 | 路基整改路面硬化 | 75 | 75 | 2025-06-01 | 2026-02-01 | 西坪镇赤水村民委员会 | 杨春金13505038878
68 | 西坪镇 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 西坪镇2026年产业补助到户项目 | 西坪镇 | 新建 | 产业发展 | 补助到户种养殖加工服务，带动326户户贫困户增收 | 60 | 60 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 西坪镇人民政府 | 谢铵煌 13505915651
69 | 西坪镇 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 西坪镇2026年公益性岗位项目 | 西坪镇 | 新建 | 就业项目 | 提供公益性岗位让贫困户务工，增加贫困户经济收入 | 10 | 10 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 西坪镇人民政府 | 谢铵煌 13505915651
70 | 大坪乡 | 低收入农户 | 大坪乡206年产业发展资金补助到户 | 大坪乡 | 新建 | 产业发展 | 带动贫困户增收；扶持贫困户发展项目 | 20 | 20 | 2026.1 | 2026.12 | 大坪乡人民政府 | 陈志烽 18106975730
71 | 大坪乡 | 低收入农户 | 大坪乡2026年公益性岗位 | 大坪乡 | 新建 | 就业项目 | 带动贫困户增收 | 2 | 2 | 2026.1 | 2026.12 | 大坪乡人民政府 | 陈志烽 18106975730
72 | 大坪乡 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 大坪乡“镇镇有干线”道路护坡修复工程 | 大坪乡 | 新建 | 乡村建设行动 | 建设大坪乡大坪村、香仑村、帽山村三处道路护坡。 | 90 | 90 | 2026.1 | 2026.12 | 大坪乡人民政府 | 陈志烽 18106975730
73 | 大坪双美村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 大坪乡双美村茶叶交流中心 | 大坪乡双美村 | 扩建 | 产业发展 | 双美村从事茶叶生产经营加工的村民人数较多，需建设一定的规模茶叶初制加工厂房。 | 95 | 95 | 2026.1 | 2026.12 | 大坪乡双美村民委员会 | 高童谦 13959734901
74 | 大坪香仑村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 大坪乡香仑村码头角落道路硬化建设项目 | 大坪乡香仑村 | 新建 | 乡村建设行动 | 香仑村码头树民厝至狮象镇镇干线道路连接硬化 | 20 | 20 | 2026.1 | 2026.12 | 大坪乡香仑村民委员会 | 高炳武13505923851
75 | 大坪萍州村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 大坪乡萍州村肉桂茶产业加工厂二期厂房及周边配套设施建设项目 | 大坪乡萍州村 | 新建 | 产业发展 | 萍州村肉桂茶产业加工厂二期厂房一层、周边配套设施场地硬化、连廊围墙建设、亮绿化。 | 20 | 20 | 2026.1 | 2026.12 | 大坪乡萍州村民委员会 | 陈志烽 18106975730
76 | 大坪前洋村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 前洋农产品培育项目 | 大坪乡前洋村 | 新建 | 产业发展 | 培育种植番薯、肉丝瓜等农产品。 | 30 | 30 | 2026.1 | 2026.12 | 大坪乡前洋村民委员会 | 陈火明 13515049696
77 | 尚卿镇 | 低收入农户 | 2026年尚卿镇产业发展补助到户项目 | 尚卿镇 | 新建 | 产业发展 | 扶持建档立卡可享受政策脱贫户产业发展 | 10 | 10 | 2026.1 | 2026.12 | 尚卿镇人民政府 | 苏志钦13808534402
78 | 尚卿镇 | 低收入农户 | 2026年尚卿镇公益性岗位项目 | 尚卿镇 | 新建 | 就业项目 | 进一步帮扶就业困难群体就业，面向社会公开招聘2名公益性岗位人员 | 1 | 1 | 2026.1 | 2026.12 | 尚卿镇人民政府 | 苏志钦13808534402
79 | 尚卿银坑村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 后林机耕路硬化工程 | 尚卿镇银坑村 | 新建 | 产业发展 | 机耕路硬化长500米，宽3.5米 | 25 | 25 | 2026.6 | 2026.11 | 尚卿镇银坑村民委员会 | 黄秋桂13599238939
80 | 尚卿中山村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 清理农业生产灌溉群力洞水渠 | 尚卿镇中山村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 清理350米引水群力洞（农业生产引水洞） | 95 | 95 | 2026.5 | 2026.12 | 尚卿镇中山村民委员会 | 黄进来13505915399
81 | 尚卿后福村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 后福村耕地补充地块喷灌灌溉工程 | 尚卿镇后福村 | 新建 | 产业发展 | 耕地补充项目由于在山上缺乏水源需要使用喷灌技术灌溉，大约需要一万米水管以及3500个喷头 | 45 | 45 | 2026.6 | 2026.12 | 尚卿镇后福村民委员会 | 杨鹏杰15959344515
82 | 尚卿圆德村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 圆德村新赖公路机耕路建设 | 尚卿镇圆德村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 新赖公路续建800米路面硬化、排水沟建设，让整条路连通，方便村民耕种出行。 | 120 | 65 | 2026.5 | 2026.12 | 尚卿镇圆德村民委员会 | 杨冬波 18250857531
83 | 尚卿圆德村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 圆德村圆德溪小溪治理 | 尚卿镇圆德村 | 新建 | 乡村建设行动 | 圆德溪清淤，分段治理，修缮溪堤，确保沿溪农田引水灌溉和房屋安全 | 130 | 80 | 2026.5 | 2026.12 | 尚卿镇圆德村民委员会 | 杨冬波 18250857531
84 | 尚卿灶坑村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 灶坑村优质农业示范基地 | 尚卿镇灶坑村 | 新建 | 产业发展 | 建设35万元；包括修繕基耕路，人工修田埂、小观景台、示范基地标志物、修排水沟购买农业机械及种子10万元 | 35 | 35 | 2025.3 | 2026.8 | 尚卿镇灶坑村民委员会 | 黄永中13696978768
85 | 尚卿灶美村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 尚卿镇灶美村高仑外垵角落公路（乡村振兴产业路）拓宽工程 | 尚卿镇灶美村 | 扩建 | 产业发展 | 路线长度120米（含延伸段30米），路面宽度6.5米，挡墙3段，长108米合计挡墙394立方，排水沟长度100米，急流槽长度50米，涵洞一道长8米。 | 55 | 50 | 2025.11 | 2026.3 | 尚卿镇灶美村民委员会 | 李联桂13799539339
86 | 尚卿灶美村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 灶美村大雾山健康步道 | 尚卿镇灶美村 | 新建 | 乡村建设行动 | 健康步道长1.3公里，宽2.5米 | 57 | 50 | 2025.11 | 2026.5 | 尚卿镇灶美村民委员会 | 李联桂13799539339
87 | 尚卿尤俊村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 尤俊村低保户入户机耕路建设及角落公路硬化项目 | 尚卿镇尤俊村 | 新建 | 乡村建设行动 | 硬化尤俊村低保户三户入户公路及角落公路硬化建设，共计约2100平方 | 35 | 35 | 2026.1 | 2026.6 | 尚卿镇尤俊村民委员会 | 陈金鹏15260387830
88 | 尚卿科名村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 四选洋中田机耕路 | 尚卿镇科名村 | 新建 | 产业发展 | 路基建设及路面硬化 | 25 | 25 | 2025.11 | 2026.12 | 尚卿镇科名村民委员会 | 黄长枝13959994885
89 | 尚卿科名村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 五选至六选农田水渠 | 尚卿镇科名村 | 新建 | 产业发展 | 混凝土水渠建设 | 25 | 25 | 2025.11 | 2026.12 | 尚卿镇科名村民委员会 | 黄长枝13959994885
90 | 尚卿科名村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 二选溪堤步行道太阳能路灯 | 尚卿镇科名村 | 新建 | 乡村建设行动 | 太阳能路灯架设 | 50 | 50 | 2025.11 | 2026.12 | 尚卿镇科名村民委员会 | 黄长枝13959994885
91 | 尚卿科名村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 三选农田机耕路 | 尚卿镇科名村 | 新建 | 产业发展 | 路基建设及路面硬化 | 25 | 25 | 2025.11 | 2026.12 | 尚卿镇科名村民委员会 | 黄长枝13959994885
92 | 芦田镇 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 2026年芦田镇产业发展补助到户项目 | 芦田镇 | 新建 | 产业发展 | 发展种养殖业，带动脱贫户增收 | 15 | 10 | 2026.1 | 2026.12 | 芦田镇人民政府 | 黄荣杰13808532686
93 | 芦田镇 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 2026年芦田镇公益性岗位开发项目 | 芦田镇 | 新建 | 就业项目 | 开发公益性岗位，带动脱贫户增收 | 5 | 5 | 2026.1 | 2026.12 | 芦田镇人民政府 | 黄荣杰13808532686
94 | 芦田三洋村 | 第十六批市派驻村 | 三洋村梅占加工厂房建设 | 芦田镇三洋村 | 扩建 | 产业发展 | 厂房生产设备：茶叶生产机械5套、凋萎槽10条，高压变压器1台申请等 | 100 | 80 | 2026.3 | 2026.12 | 芦田镇三洋村民委员会 | 杨西河13805934259
95 | 芦田红村村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 红村村太阳能路灯安装 | 芦田镇红村村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 红村村各角落160盏太阳能路灯的安装，方便群众出行 | 30 | 30 | 2026.05.10 | 2026.10.10 | 芦田镇红村村民委员会 | 余玉华18965950758
96 | 芦田朝阳村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 整村市电路灯改造 | 芦田镇朝阳村 | 新建 | 乡村建设行动 | 整村160盏市电路灯改造为太阳能路灯，方便群众出行 | 28 | 28 | 2026.2 | 2026.5 | 芦田镇朝阳村民委员会 | 杨德斌13559425376
97 | 芦田朝阳村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 朝阳村农产品加工厂配套设施建设 | 芦田镇朝阳村 | 新建 | 产业发展 | 加工厂内变压器400kva安装，推动农产品发展，增加村财收入 | 23 | 23 | 2026.2 | 2026.5 | 芦田镇朝阳村民委员会 | 杨德斌13559425376
98 | 芦田内地村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 内地村环村公路大路口至竹林头拓宽建设 | 芦田镇内地村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 内地村环村公路大路口至竹林头拓宽建设，长0.3公里，方便群众出行 | 20 | 20 | 2026.4 | 2026.12 | 芦田镇内地村民委员会 | 杨宝珍13859734773
99 | 芦田福岭村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 福岭村村口至云岭水滑道项目 | 芦田镇福岭村 | 新建 | 乡村建设行动 | 建设云岭茶庄园至福岭村村口水滑道，长度1000米，计划建设好后租赁给云岭茶庄园经营，增加茶庄园客流量和村财收入 | 135 | 100 | 2026.1 | 2027.5 | 芦田镇福岭村民委员会 | 陈华阳13788833680
100 | 龙涓镇 | 低收入农户 | 龙涓镇 公益性岗位 | 龙涓镇 | 扩建 | 就业项目 | 部分脱贫户 公益性岗位 | 10 | 10 | 2026.01 | 2026.12 | 龙涓镇人民政府 | 林炳坤15059579113
101 | 龙涓镇 | 低收入农户 | 龙涓镇脱贫户产业发展补助资金到户 | 龙涓镇 | 扩建 | 产业发展 | 全乡所有发展产业脱贫户养殖鸡鸭，牛，羊，猪；种植蔬菜等 | 60 | 60 | 2026.01 | 2026.12 | 龙涓镇人民政府 | 林炳坤15059579113
102 | 龙涓 灶坪村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 灶坪村灶坪角落 机耕路建设 | 龙涓镇 灶坪村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 灶坪村灶坪角落长500米，宽3.5米道路硬化 | 25 | 25 | 2026.08 | 2026.09 | 龙涓镇灶坪村民委员会 | 林炳坤15059579113
103 | 龙涓 灶坪村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 灶坪村龙田角落 机耕路建设 | 龙涓镇 灶坪村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 灶坪村龙田角落长450米，宽3.5米道路硬化 | 22 | 22 | 2026.08 | 2026.09 | 龙涓镇灶坪村民委员会 | 林炳坤15059579113
104 | 龙涓 新民村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 新民村后头铺至草铺头机耕路硬化 | 龙涓镇 新民村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 新民村后头铺至草铺头长320米，宽3.5米机耕路硬化 | 20 | 20 | 2026.6 | 2026.8 | 龙涓镇新民村民委员会 | 陈玉锋 13790611199
105 | 龙涓 芹山村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 芹山村过田垵角落机耕路硬化 | 龙涓镇 芹山村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 芹山村过田垵角落长260米，宽3.5米机耕路硬化 | 18 | 18 | 2026.10 | 2026.11 | 龙涓镇芹山村民委员会 | 肖宝章 1328877378
106 | 龙涓 后田村 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 后田村大坪坡至田头道路拓宽 | 龙涓镇 后田村 | 扩建 | 乡村建设行动 | 后田村大坪坡至田头道路长1500米，宽3米拓宽 | 35 | 35 | 2026.9 | 2026.12 | 龙涓镇后田村民委员会 | 吴炳林 13788837831
107 | 官桥镇 | 低收入农户 | 官桥镇2026年产业到人到户项目 | 官桥镇 | 新建 | 产业发展 | 带动官桥镇4个建档立卡脱贫村、88户264人建档立卡可享受政策脱贫户增收，巩固脱贫攻坚成果，确保不返贫。 | 10 | 10 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 官桥镇人民政府 | 林馨雄 13959808058
108 | 官桥镇 | 低收入农户 | 官桥镇2026年公益性岗位项目 | 官桥镇 | 新建 | 就业项目 | 开发公益性岗位，带动官桥镇建档立卡可享受政策脱贫户就近就地就业，增加收入 | 5 | 5 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 官桥镇人民政府 | 林馨雄 13959808058
109 | 龙门镇 | 低收入农户 | 龙门镇2026年度产业到户 | 龙门镇 | 新建 | 产业发展 | 带动脱贫困户增收；扶持脱贫户发展项目 | 12 | 12 | 2026.01 | 2026.12 | 龙门镇镇人民政府 | 黄志琛15059576957
110 | 龙门镇 | 低收入农户 | 龙门镇2026年度公益性岗位 | 龙门镇 | 新建 | 就业项目 | 带动贫困户增收 | 3 | 3 | 2026.01 | 2026.12 | 龙门镇镇人民政府 | 黄志琛15059576957
111 | 龙门镇 | 低收入农户 | 鑫兴亿鞋业帮扶车间加工点 | 龙门镇 | 新建 | 就业项目 | 带动贫困户增收 | 10 | 10 | 2026.01 | 2026.12 | 泉州安溪鑫兴亿鞋业有限公司 | 施丽惠13625986572
112 | 虎邱镇 | 低收入农户 | 虎邱镇2026年度产业到户 | 虎邱镇 | 新建 | 产业发展 | 带动脱贫困户增收；扶持脱贫户发展项目 | 12 | 12 | 2026.01 | 2026.12 | 虎邱镇人民政府 | 李淑玲15060805195
113 | 虎邱镇 | 低收入农户 | 虎邱镇2026年度公益性岗位 | 虎邱镇 | 新建 | 就业项目 | 带动贫困户增收 | 3 | 3 | 2026.01 | 2026.12 | 虎邱镇人民政府 | 李淑玲15060805195
114 | 虎邱镇 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 罗岩村茶叶初制厂 | 虎邱镇 | 新建 | 产业发展 | 新建一个茶叶加工厂 | 70 | 70 | 2026.01 | 2026.12 | 虎邱镇罗岩村民委员会 | 李淑玲15060805195
115 | 虎邱镇 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 芳亭村苗后角落机耕路扩宽及硬化 | 虎邱镇 | 扩建 | 乡村建设行动 | 芳亭村苗后角落长1500米，宽3米机耕路硬化 | 70 | 70 | 2026.01 | 2026.12 | 虎邱镇芳亭村民委员会 | 李淑玲15060805195
116 | 虎邱镇 | 原市级扶贫开发镇村和2025年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 湖东村恒茂道路改扩建项目 | 虎邱镇 | 扩建 | 乡村建设行动 | 对恒茂角落道路实施路肩硬化以及挡土墙、错车道建设 | 30 | 30 | 2026.01 | 2026.12 | 虎邱镇湖东村民委员会 | 李淑玲15060805195