## 1-1造表
附件1-1
安溪县2023年21世纪海丝名城国土绿化试点示范项目更替修复、补植修复乡镇自查验收一览表
单位: 亩
村别 （工区） | 地块 编号 | 造林 时间 | 林班 | 大班 | 小班 | 规划面积(亩) | 自查合格面积 (亩) | 项目类型 |  | 造林前 地类 | 造林 类型 | 工程 类型 | 林种 | 造林 树种 组成 | 造林 密度 (株/亩) | 平均地径(cm) | 平均苗高(m) | 成活率(%) | 整地 方式 | 未成林抚育 措施
[8 empty] | 建设 方式 | 实施 内容
全县合计 | [5 empty] | 1707 | 1707
金谷镇计 | [5 empty] | 169 | 169
河美村 | 01 | 2024.4.20 | 009 | 03 | 010 | 49 | 49 | 补植修复 | 林冠下补植 | 采伐迹地 | 林冠下造林 | 常规示范工程 | 水土保持林 | 10火力楠 | 50 | 1.2 | 1.2 | 91 | 块状 | 除草松土
河美村 | 02 | 2024.4.20 | 009 | 03 | 080 | 45 | 45 | 补植修复 | 林冠下补植 | 采伐迹地 | 林冠下造林 | 常规示范工程 | 一般用材林 | 10火力楠 | 40 | 1.3 | 1.2 | 92 | 块状 | 除草松土
洋中村 | 01 | 2024.4.18 | 002 | 11 | 060 | 75 | 75 | 补植修复 | 林冠下补植 | 采伐迹地 | 林冠下造林 | 常规示范工程 | 水土保持林 | 10火力楠 | 40 | 1.2 | 1.2 | 92 | 块状 | 除草松土
蓬莱镇计 | [5 empty] | 242 | 242
美滨村 | 001 | 2024.03 | 009 | 04 | 010 | 141 | 141 | 补植修复 | 林冠下补植 | 疏林地 | 林冠下造林 | 常规示范工程 | 一般用材林 | 10火力楠 | 60 | 1.2 | 1.2 | 92 | 块状 | 施肥
美滨村 | 001 | 2024.03 | 009 | 05 | 010、040 | 101 | 101 | 补植修复 | 林冠下补植 | 疏林地 | 林冠下造林 | 常规示范工程 | 水土保持林 | 10火力楠 | 60 | 1.2 | 1.2 | 91 | 块状 | 施肥
湖头镇计 | [5 empty] | 350 | 350
美坂村 | 001 | 2024.04 | 021 | 06 | 010 | 109 | 109 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 采伐迹地 | 采伐迹地造林 | 常规示范工程 | 一般用材林 | 10火力楠 | 167 | （0.6） | 0.65 | 93 | 块状 | 除草松土
美坂村 | 002 | 2024.04 | 021 | 05 | 020 | 91 | 91 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 采伐迹地 | 采伐迹地造林 | 常规示范工程 | 一般用材林 | 10火力楠 | 167 | （0.6） | 0.6 | 92 | 块状 | 除草松土
美坂村 | 003 | 2024.04 | 021 | 06 | 020 | 6 | 6 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 采伐迹地 | 采伐迹地造林 | 常规示范工程 | 一般用材林 | 10火力楠 | 167 | （0.6） | 0.6 | 90 | 块状 | 除草松土
美坂村 | 004 | 2024.04 | 021 | 07 | 020 | 66 | 66 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 采伐迹地 | 采伐迹地造林 | 常规示范工程 | 一般用材林 | 10火力楠 | 167 | （0.6） | 0.65 | 92 | 块状 | 除草松土
竹山村 | 001 | 2024.04 | 023 | 04 | 150 | 26 | 26 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 采伐迹地 | 采伐迹地造林 | 常规示范工程 | 一般用材林 | 10火力楠 | 167 | （0.6） | 0.6 | 90 | 块状 | 除草松土
竹山村 | 002 | 2024.04 | 023 | 04 | 170 | 40 | 40 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 采伐迹地 | 采伐迹地造林 | 常规示范工程 | 一般用材林 | 10火力楠 | 167 | （0.6） | 0.6 | 90 | 块状 | 除草松土
竹山村 | 003 | 2024.04 | 023 | 04 | 260 | 12 | 12 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 采伐迹地 | 采伐迹地造林 | 常规示范工程 | 一般用材林 | 10火力楠 | 167 | （0.6） | 0.6 | 90 | 块状 | 除草松土
丰田林场计 | [5 empty] | 946 | 946
寨坂 | 1 | 2024年2月 | 022 | 05 | 100 | 22 | 22 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 乔木林分 | 其它迹地造林 | 常规示范工程 | 水源涵养林 | 5福建柏5翅夹木 | 167 | 0.9 | 0.8 | 95 | 块状 | 除草松土
寨坂 | 2 | 2024年2月 | 022 | 05 | 021 | 101 | 101 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 乔木林分 | 其它迹地造林 | 常规示范工程 | 水源涵养林 | 5福建柏5翅夹木 | 167 | 1.1 | 1 | 96 | 块状 | 除草松土
寨坂 | 3 | 2024年2月 | 022 | 05 | 031 | 34 | 34 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 乔木林分 | 其它迹地造林 | 常规示范工程 | 水源涵养林 | 5福建柏5翅夹木 | 167 | 0.8 | 0.7 | 93 | 块状 | 除草松土
寨坂 | 4 | 2024年2月 | 022 | 05 | 020 | 84 | 84 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 乔木林分 | 其它迹地造林 | 常规示范工程 | 水源涵养林 | 5福建柏5翅夹木 | 167 | 1 | 0.9 | 94 | 块状 | 除草松土
寨坂 | 5 | 2024年2月 | 022 | 05 | 060 | 156 | 156 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 乔木林分 | 其它迹地造林 | 常规示范工程 | 水源涵养林 | 5福建柏5翅夹木 | 167 | 0.9 | 0.9 | 96 | 块状 | 除草松土
寨坂 | 6 | 2024年2月 | 022 | 06 | 034 | 56 | 56 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 乔木林分 | 其它迹地造林 | 常规示范工程 | 水源涵养林 | 5福建柏5翅夹木 | 167 | 1 | 0.9 | 95 | 块状 | 除草松土
寨坂 | 7 | 2024年2月 | 022 | 06 | 021 | 43 | 43 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 乔木林分 | 其它迹地造林 | 常规示范工程 | 水源涵养林 | 5福建柏5翅夹木 | 167 | 0.8 | 0.7 | 93 | 块状 | 除草松土
寨坂 | 8 | 2024年2月 | 022 | 06 | 010 | 147 | 147 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 乔木林分 | 其它迹地造林 | 常规示范工程 | 水源涵养林 | 5福建柏5翅夹木 | 167 | 1.1 | 1 | 96 | 块状 | 除草松土
寨坂 | 9 | 2024年2月 | 022 | 06 | 022 | 88 | 88 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 乔木林分 | 其它迹地造林 | 常规示范工程 | 水源涵养林 | 5福建柏5翅夹木 | 167 | 1.1 | 0.9 | 95 | 块状 | 除草松土
寨坂 | 10 | 2024年2月 | 022 | 06 | 032 | 215 | 215 | 更替修复 | 小块状采伐改造 | 乔木林分 | 其它迹地造林 | 常规示范工程 | 水源涵养林 | 5福建柏5翅夹木 | 167 | 0.8 | 0.7 | 96 | 块状 | 除草松土

## 1-2抚表
附件1-2
安溪县2023年21世纪海丝名城国土绿化试点示范项目抚育修复乡镇自查验收一览表
单位: 亩
行政村 (工区) | 林班 | 大班 | 小班 | 规划面积(亩) | 自查合格面积(亩) | 抚育 时间 | 项目类型 |  | 工程类型 | 树种 组成 | 主要 树种 | 抚育 方式 | 采伐强度(%) |  | 每亩 株数 | 郁闭度 | 平均 胸径 (cm) | 备注
[7 empty] | 建设方式 | 实施内容 |  |  |  |  | 株数 | 蓄积
全县合计 |  |  |  | 13982 | 13982
城厢镇计 |  |  |  | 2035 | 2035
码头村 | 004 | 02 | 050 | 72 | 72 | 2022.1 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 8阔2杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 39.18 | 43.05 | 44 | 0.4 | 17.46
码头村 | 004 | 02 | 060 | 284 | 284 | 2022.1 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 8阔2杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 39.73 | 45.75 | 45 | 0.5 | 16.65
码头村 | 004 | 02 | 090 | 147 | 147 | 2022.1 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 8阔2杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 34.03 | 36.21 | 50 | 0.5 | 17.29
码头村 | 004 | 02 | 150 | 43 | 43 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 8阔2杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 39.73 | 45.75 | 45 | 0.5 | 16.65
码头村 | 004 | 03 | 020 | 19 | 19 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 44.07 | 51.38 | 33 | 0.3 | 13.66
码头村 | 004 | 03 | 030 | 182 | 182 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 7阔3杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 32.88 | 42.22 | 49 | 0.5 | 17.22
码头村 | 004 | 03 | 050 | 106 | 106 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 7阔3杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 32.88 | 42.22 | 49 | 0.5 | 17.22
码头村 | 004 | 03 | 060 | 40 | 40 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 7阔3杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 32.88 | 42.22 | 49 | 0.5 | 17.22
码头村 | 004 | 03 | 100 | 245 | 245 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 7阔3杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 32.88 | 42.22 | 49 | 0.5 | 17.22
码头村 | 004 | 03 | 110 | 102 | 102 | 2022.12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 7阔3杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 58.48 | 60.8 | 33 | 0.3 | 16.66
码头村 | 004 | 03 | 130 | 31 | 31 | 2022.12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 7阔3杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 58.48 | 60.8 | 33 | 0.3 | 16.66
码头村 | 004 | 03 | 160 | 18 | 18 | 2022.12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 7阔3杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 30.12 | 19.19 | 33 | 0.3 | 12.18
同美村 | 011 | 03 | 060 | 4 | 4 | 2023.2 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 17.36 | 21.68 | 61 | 0.5 | 14.21
同美村 | 011 | 03 | 080 | 281 | 281 | 2024.2 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 9阔1杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 27.16 | 33.64 | 59 | 0.5 | 15.97
同美村 | 011 | 03 | 09A | 11 | 11 | 2025.2 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 9阔1杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 23.89 | 33.35 | 62 | 0.6 | 15.49
同美村 | 011 | 03 | 09B | 78 | 78 | 2026.2 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 9阔1杉 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 20.55 | 27.1 | 56 | 0.5 | 14.1
同美村 | 011 | 03 | 130 | 36 | 36 | 2027.2 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 27.16 | 33.64 | 59 | 0.5 | 15.97
同美村 | 011 | 04 | 060 | 27 | 27 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 16.37 | 20.29 | 69 | 0.6 | 14.19
同美村 | 011 | 04 | 090 | 55 | 55 | 2024.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 25.09 | 30.72 | 48 | 0.4 | 13.51
勤内村 | 010 | 02 | 090 | 44 | 44 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 35.22 | 42.52 | 52 | 0.4 | 15.84
勤内村 | 010 | 02 | 10A | 12 | 12 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 35.22 | 42.52 | 52 | 0.4 | 15.84
勤内村 | 010 | 02 | 10B | 18 | 18 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 27.8 | 30.83 | 40 | 0.3 | 11.92
勤内村 | 010 | 02 | 110 | 68 | 68 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 36.93 | 40.82 | 40 | 0.5 | 15.39
勤内村 | 010 | 02 | 120 | 54 | 54 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 35.22 | 42.52 | 52 | 0.4 | 15.84
勤内村 | 010 | 02 | 19A | 7 | 7 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 36.93 | 43.98 | 39 | 0.4 | 15.39
勤内村 | 010 | 02 | 19B | 3 | 3 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 30.72 | 33.96 | 33 | 0.5 | 15.38
勤内村 | 010 | 02 | 210 | 6 | 6 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 35.22 | 42.52 | 52 | 0.4 | 15.84
勤内村 | 010 | 02 | 220 | 10 | 10 | 2022.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择(间)伐抚育 | 15.86 | 23.36 | 63 | 0.5 | 14.56
团结村 | 002 | 01 | 290 | 32 | 32 | 2024.7 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育项目 | 8湿2阔 | 湿地松 | 割灌除草
参内镇计 |  |  |  | 275 | 275
美塘村 | 4 | 9 | 1 | 168 | 168 | 2023.12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 10其他硬阔类 | 木荷 | 松林择（间）伐抚育改造 | 10.85 | 20.67 | 120 | 0.8 | 14
美塘村 | 4 | 9 | 2 | 107 | 107 | 2023.12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 10其他硬阔类 | 木荷 | 松林择（间）伐抚育改造 | 20.92 | 31.2 | 80 | 0.6 | 13
金谷镇计 |  |  |  | 443 | 443
洋中村 | 2 | 11 | 7.8.10 | 73 | 73 | 2023.8 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 8阔2杉 | 木荷 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 40.95 | 35 | 0.4 | 16.32
溪榜村 | 1 | 13 | 1.5 | 211 | 211 | 2023.8 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 8阔2杉 | 木荷 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 55.05 | 34 | 0.4 | 16.47
溪榜村 | 1 | 14 | 1 | 159 | 159 | 2023.8 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 10阔 | 木荷 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 56.02 | 32 | 0.3 | 16.29
蓬莱镇计 |  |  |  | 922 | 922
美滨村 | 009 | 03 | 010、020 | 227 | 227 | 2023.10 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择（间）伐抚育改造 | 60.06 | 62.43 | 53 | 0.3 | 7.93
美滨村 | 009 | 05 | 020、030 | 60 | 60 | 2023.10 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择（间）伐抚育改造 | 51.21 | 51.82 | 45 | 0.3 | 12.16
美滨村 | 009 | 07 | 040 | 22 | 22 | 2023.10 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择（间）伐抚育改造 | 23.18 | 22.9 | 51 | 0.4 | 10.39
彭格村 | 022 | 03 | 030、031、060、061、070、071、080、081、100、110、111、130、170、171、180 | 613 | 613 | 2023.10 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 10木荷 | 木荷 | 松林择（间）伐抚育改造 | 31.51 | 32.73 | 70 | 0.4 | 13.27
白濑乡计 |  |  |  | 270 | 270
上格村 | 008 | 03 | 100 | 270 | 270 | 2023.11 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 10阔 | 其他硬阔 | 松林择（间）伐抚育改造 | 39.65 | 66.14 | 34 | 0.3 | 13.33
长卿镇计 |  |  |  | 1000 | 1000
玉美村 | 024 | 05 | 030 | 21 | 21 | 2023.12.8-2024.1.8 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 8木荷2马尾松 | 木荷 | 割灌除草 |  |  | 110 | 0.4
玉美村 | 024 | 05 | 060 | 122 | 122 | 2023.12.8-2024.1.8 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 8木荷2马尾松 | 木荷 | 割灌除草 |  |  | 110 | 0.4
玉美村 | 024 | 06 | 010 | 32 | 32 | 2023.12.8-2024.1.8 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 7木荷3马尾松 | 木荷 | 割灌除草 |  |  | 100 | 0.5
玉美村 | 024 | 06 | 030 | 185 | 185 | 2023.12.8-2024.1.8 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9木荷1马尾松 | 木荷 | 割灌除草 |  |  | 110 | 0.4
玉美村 | 024 | 06 | 060 | 172 | 172 | 2023.12.8-2024.1.8 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 7木荷3马尾松 | 木荷 | 割灌除草 |  |  | 100 | 0.5
玉美村 | 024 | 06 | 070 | 85 | 85 | 2023.12.8-2024.1.8 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 8木荷2马尾松 | 木荷 | 割灌除草 |  |  | 130 | 0.5
玉美村 | 024 | 06 | 080 | 58 | 58 | 2023.12.8-2024.1.8 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 7木荷3马尾松 | 木荷 | 割灌除草 |  |  | 120 | 0.3
玉美村 | 024 | 06 | 090 | 38 | 38 | 2023.12.8-2024.1.8 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9木荷1马尾松 | 木荷 | 割灌除草 |  |  | 130 | 0.4
玉美村 | 024 | 06 | 100 | 82 | 82 | 2023.12.8-2024.1.8 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 7木荷3马尾松 | 木荷 | 割灌除草 |  |  | 100 | 0.2
玉美村 | 024 | 06 | 110 | 205 | 205 | 2023.12.8-2024.1.8 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 8木荷2马尾松 | 木荷 | 割灌除草 |  |  | 110 | 0.2
官桥镇计 |  |  |  | 1552 | 1552
碧一村 | 014 | 04 | 030 | 109 | 109 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 35.48 |  | 0.5 | 13.31
碧一村 | 014 | 04 | 060 | 43 | 43 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 41.05 |  | 0.5 | 10.15
碧一村 | 014 | 04 | 090 | 43 | 43 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 41.05 |  | 0.5 | 10.15
碧一村 | 014 | 04 | 100 | 52 | 55 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 41.05 |  | 0.5 | 10.15
碧一村 | 014 | 04 | 130 | 47 | 47 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 33.2 |  | 0.5 | 16.27
碧一村 | 014 | 04 | 140 | 8 | 8 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 39.22 |  | 0.5 | 14.52
碧一村 | 014 | 05 | 040 | 129 | 129 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 36.84 |  | 0.5 | 16.43
碧一村 | 014 | 05 | 050 | 76 | 76 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 36.84 |  | 0.5 | 16.4
碧一村 | 014 | 05 | 100 | 89 | 89 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 39.43 |  | 0.5 | 16.43
碧一村 | 014 | 06 | 040 | 177 | 177 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 35.3 |  | 0.5 | 14.8
碧一村 | 014 | 07 | 010 | 44 | 49 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 36.47 |  | 0.5 | 15.94
碧一村 | 014 | 07 | 020 | 124 | 124 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 31.06 |  | 0.5 | 15.02
碧一村 | 014 | 07 | 030 | 148 | 148 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 31.02 |  | 0.5 | 9.06
碧一村 | 014 | 07 | 040 | 122 | 122 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 39.22 |  | 0.5 | 10.56
碧一村 | 014 | 08 | 020 | 109 | 108 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 28.11 |  | 0.5 | 16.62
碧一村 | 014 | 08 | 030 | 127 | 124 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 35.48 |  | 0.5 | 16.25
碧一村 | 014 | 08 | 040 | 105 | 101 | 2023.3 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 松林择(间)伐抚育 | 10阔 | 阔叶树 | 松林择（间）伐抚育改造 |  | 35.48 |  | 0.5 | 16.25
半林林场计 |  |  |  | 3766 | 3766
半林 | 001 | 05 | 190 | 80 | 80 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 10硬阔 | 火力楠 | 割灌除草 |  |  | 120 | 0.6 | 7.2
山竹格 | 001 | 05 | 110 | 28 | 26 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 9杉1阔 | 杉木 | 抚育间伐 | 42.14 | 21.97 | 60 | 0.6 | 14.7
山竹格 | 001 | 07 | 040 | 58 | 58 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 7马2杉1阔 | 马尾松 | 抚育间伐 | 27.7 | 11.3 | 37 | 0.6 | 17.4
山竹格 | 001 | 07 | 050 | 23 | 25 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 6马2杉2阔 | 马尾松 | 抚育间伐 | 23.79 | 11.5 | 50 | 0.6 | 13.4
山竹格 | 001 | 07 | 060 | 35 | 35 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 7马2杉1阔 | 马尾松 | 抚育间伐 | 35.8 | 22 | 54 | 0.6 | 14.6
连祠 | 002 | 03 | 020 | 154 | 154 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 8杉2阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 140 | 0.4 | 5.2
连祠 | 002 | 03 | 021 | 70 | 70 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 4建柏6阔 | 福建柏、红锥 | 综合抚育 |  |  | 140 | 0.6 | 8.9
连祠 | 002 | 05 | 070 | 59 | 59 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 3杉7阔 | 杉木、闽楠 | 综合抚育 |  |  | 132 | 0.7 | 5.6
连祠 | 002 | 05 | 140 | 40 | 40 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 4建柏4火力楠2锥 | 福建柏、火力楠 | 综合抚育 |  |  | 115 | 0.6 | 7.2
连祠 | 002 | 06 | 020 | 76 | 76 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 4建柏4火力楠2锥 | 福建柏、火力楠 | 综合抚育 |  |  | 110 | 0.6 | 7.6
连祠 | 002 | 08 | 030 | 46 | 46 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 5火力楠3枫香2硬阔 | 火力楠 | 综合抚育 |  |  | 148 | 0.8 | 8
连祠 | 002 | 08 | 062 | 115 | 115 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 6杉4阔 | 杉木、闽楠 | 综合抚育 |  |  | 132 | 0.7 | 5
连祠 | 002 | 08 | 080 | 44 | 44 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 5火力楠3枫香2硬阔 | 火力楠 | 综合抚育 |  |  | 148 | 0.7 | 6.1
连祠 | 002 | 08 | 063 | 15 | 15 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 10建柏 | 福建柏 | 综合抚育 | 22.3 | 9 | 92 | 0.6 | 14.3
连祠 | 002 | 08 | 140 | 27 | 27 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 8火力楠2红锥 | 火力楠 | 综合抚育 |  |  | 145 | 0.7 | 5.8
连祠 | 002 | 08 | 170 | 115 | 115 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 4建柏4火力楠2锥 | 福建柏、火力楠 | 综合抚育 |  |  | 126 | 0.6 | 5.8
连祠 | 002 | 08 | 171 | 19 | 19 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 4建柏4火力楠2锥 | 福建柏、火力楠 | 综合抚育 |  |  | 120 | 0.7 | 6.2
连祠 | 002 | 09 | 023 | 110 | 110 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 10建柏 | 福建柏 | 综合抚育 |  |  | 42 | 0.6 | 9.8
连祠 | 002 | 09 | 032 | 60 | 60 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 10建柏 | 福建柏 | 综合抚育 |  |  | 43 | 0.6 | 10.2
溪泊 | 002 | 08 | 060 | 133 | 133 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 4相思4桉2木莲 | 黑木相思、灰木莲、桉树 | 抚育间伐 | 21.5 | 7.1 | 56 | 0.6 | 18.6
溪泊 | 002 | 06 | 070 | 12 | 12 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 4杉木4建柏2马 | 杉木、福建柏 | 抚育间伐 | 21.2 | 7.8 | 95 | 0.7 | 11.2
溪泊 | 002 | 08 | 100 | 15 | 15 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 8建柏2杉 | 福建柏 | 抚育间伐 | 23.5 | 8.3 | 85 | 0.7 | 14
溪泊 | 002 | 08 | 150 | 173 | 173 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 6杉3火力楠1马 | 杉木、火力楠 | 抚育间伐 | 23 | 14.8 | 35 | 0.7 | 20.5
溪泊 | 002 | 08 | 180 | 234 | 234 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 4马3建柏3荷 | 马尾松、福建柏 | 抚育间伐 | 33.3 | 21.8 | 73 | 0.6 | 18.5
里口 | 003 | 04 | 011 | 55 | 55 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 10杉 | 杉木 | 抚育间伐 | 23.9 | 9.5 | 88 | 0.6 | 15.8
里口 | 003 | 04 | 071 | 52 | 52 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 10阔 | 火力楠 | 综合抚育 |  |  | 100 | 0.6 | 9.3
里口 | 003 | 05 | 020 | 76 | 76 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 3建柏7阔 | 福建柏、阔叶树 | 综合抚育 |  |  | 95 | 0.6 | 7.5
深垵 | 004 | 03 | 010 | 178 | 178 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 4建柏4火力楠2锥 | 福建柏、火力楠 | 综合抚育 |  |  | 138 | 0.6 | 8
深垵 | 004 | 04 | 051 | 93 | 93 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 4建柏4火力楠2锥 | 福建柏、火力楠 | 综合抚育 |  |  | 124 | 0.6 | 7.8
深垵 | 004 | 06 | 050 | 70 | 70 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 5杉3马1栲1锥 | 杉木、马尾松 | 抚育间伐 | 26.8 | 9.6 | 59 | 0.6 | 19.2
深垵 | 004 | 06 | 120 | 200 | 200 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 5杉3建柏2马 | 杉木、福建柏 | 抚育间伐 | 21 | 5.2 | 66 | 0.6 | 18.1
深垵 | 004 | 08 | 010 | 95 | 95 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 4建柏4火力楠2锥 | 福建柏、火力楠 | 综合抚育 |  |  | 118 | 0.6 | 7.9
深垵 | 004 | 08 | 090 | 69 | 69 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 5马3杉2建柏 | 马尾松、杉木 | 抚育间伐 | 37 | 19.5 | 66 | 0.6 | 18.3
深垵 | 004 | 08 | 110 | 72 | 72 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 5杉3木荷2火力楠 | 杉木、木荷 | 抚育间伐 | 36.7 | 18.6 | 57 | 0.6 | 18.5
深垵 | 004 | 08 | 140 | 52 | 52 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 5杉3马2阔 | 杉木、马尾松 | 抚育间伐 | 42.2 | 14 | 61 | 0.6 | 54.7
深垵 | 004 | 09 | 030 | 66 | 66 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 5杉3木荷2马 | 杉木、木荷 | 抚育间伐 | 48.9 | 19.2 | 57 | 0.6 | 17.8
深垵 | 004 | 10 | 040 | 100 | 100 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 7杉2马1火力楠 | 杉木、马尾松 | 抚育间伐 | 28 | 10.1 | 77 | 0.6 | 15.3
碧岭 | 007 | 01 | 050 | 64 | 64 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 10建柏 | 福建柏 | 综合抚育 |  |  | 75 | 0.4 | 16.2
碧岭 | 007 | 01 | 080 | 37 | 37 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 10建柏 | 福建柏 | 综合抚育 |  |  | 78 | 0.4 | 17.2
碧岭 | 007 | 01 | 100 | 74 | 74 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 10建柏 | 福建柏 | 综合抚育 |  |  | 78 | 0.4 | 15.8
碧岭 | 007 | 02 | 020 | 115 | 115 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 6建柏4阔 | 福建柏、火力楠 | 综合抚育 |  |  | 124 | 0.5 | 8.5
碧岭 | 007 | 02 | 050 | 100 | 100 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 10杉 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 110 | 0.5 | 5.1
碧岭 | 007 | 02 | 080 | 83 | 83 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 10杉 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 120 | 0.5 | 5.3
碧岭 | 007 | 09 | 010 | 138 | 138 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 8湿地松2马 | 湿地松、马尾松 | 综合抚育 |  |  | 70 | 0.3 | 14.3
碧岭 | 007 | 09 | 020 | 82 | 82 | 2023.11-2024.2 | 抚育修复 | 割灌除草+补植 | 一般森林抚育 | 5湿地松4建柏1荷 | 湿地松、福建柏 | 综合抚育 |  |  | 75 | 0.3 | 13.8
站旗 | 003 | 03 | 070 | 43 | 43 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 10杉木 | 杉木 | 抚育间伐 | 29.9 | 9.3 | 178 | 0.6 | 13.6
站旗 | 003 | 05 | 050 | 48 | 48 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 9建柏1杉 | 福建柏、杉木 | 抚育间伐 | 29.3 | 14.5 | 81 | 0.6 | 21.2
站旗 | 003 | 05 | 060 | 63 | 63 | 2023.11-12 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 7建柏3杉 | 福建柏、杉木 | 抚育间伐 | 25 | 13.2 | 79 | 0.6 | 19.9
丰田林场计 |  |  |  | 3719 | 3719
白桃 | 003 | 03 | 030 | 56 | 56 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 7杉3阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 110 | 0.6 | 11.2
白桃 | 003 | 04 | 131 | 46 | 46 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 10杉 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 100 | 0.6 | 12.4
白桃 | 003 | 04 | 141 | 44 | 44 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9杉1马 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 90 | 0.6 | 13.2
白桃 | 003 | 04 | 150 | 76 | 76 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9杉1马 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 90 | 0.6 | 13.4
白桃 | 003 | 04 | 160 | 43 | 43 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9杉1马 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 90 | 0.6 | 13.5
白桃 | 003 | 06 | 020 | 51 | 51 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 6杉4阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 90 | 0.6 | 16.2
白桃 | 003 | 06 | 021 | 57 | 57 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9杉1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 100 | 0.6 | 12.7
白桃 | 003 | 08 | 010 | 90 | 90 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 5杉3阔2马 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 90 | 0.6 | 16.3
白桃 | 003 | 08 | 020 | 89 | 89 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 5杉3阔2马 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 90 | 0.6 | 16.5
白桃 | 003 | 10 | 010 | 30 | 30 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 8杉2马1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 100 | 0.6 | 10.8
白桃 | 003 | 10 | 020 | 59 | 59 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 7杉2马1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 80 | 0.6 | 10.6
白桃 | 003 | 10 | 030 | 76 | 76 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 7杉2马1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 80 | 0.5 | 10.2
白桃 | 003 | 10 | 050 | 37 | 37 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 7杉2马1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 80 | 0.6 | 10.5
白桃 | 003 | 10 | 070 | 54 | 54 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 4杉4阔2马 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 80 | 0.6 | 19.2
白桃 | 003 | 13 | 020 | 81 | 81 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9杉1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 100 | 0.6 | 11.1
白桃 | 003 | 13 | 030 | 122 | 122 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9杉1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 100 | 0.6 | 13.5
白桃 | 003 | 13 | 050（1） | 94 | 94 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 10杉 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 100 | 0.6 | 14.6
白桃 | 003 | 13 | 070 | 46 | 46 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 8杉2阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 90 | 0.6 | 13.2
白桃 | 003 | 13 | 080 | 92 | 92 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 10杉 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 90 | 0.6 | 11.2
白桃 | 003 | 13 | 110 | 74 | 74 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 10杉 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 100 | 0.6 | 14.7
白桃 | 003 | 13 | 120 | 81 | 81 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 10杉 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 90 | 0.6 | 14.8
白桃 | 003 | 14 | 010 | 42 | 42 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9杉1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 120 | 0.6 | 12.3
白桃 | 003 | 14 | 020 | 96 | 96 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9杉1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 120 | 0.6 | 12.1
白桃 | 003 | 14 | 040 | 43 | 43 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9杉1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 100 | 0.6 | 13.8
白桃 | 003 | 14 | 050 | 103 | 103 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草+施肥 | 一般森林抚育 | 9杉1阔 | 杉木 | 综合抚育 |  |  | 100 | 0.5 | 13.5
圆潭 | 005 | 07 | 020 | 73 | 73 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 6阔4杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 120 | 0.6 | 11.5
圆潭 | 005 | 07 | 021 | 22 | 22 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 5阔5杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 100 | 0.6 | 12.4
圆潭 | 005 | 07 | 040 | 44 | 44 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 6阔4杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 140 | 0.8 | 12.3
圆潭 | 005 | 07 | 050 | 46 | 46 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 7阔3杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 120 | 0.7 | 11.4
圆潭 | 005 | 07 | 060 | 18 | 18 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 7阔3杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 120 | 0.6 | 11.8
圆潭 | 005 | 08 | 060 | 95 | 95 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 5阔5杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 100 | 0.7 | 12.5
圆潭 | 005 | 08 | 070 | 208 | 208 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 5阔5杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 120 | 0.7 | 11.9
圆潭 | 005 | 08 | 020 | 42 | 42 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 5阔5杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 120 | 0.7 | 12.3
圆潭 | 005 | 08 | 030 | 43 | 43 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 5阔5杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 140 | 0.7 | 12.7
圆潭 | 005 | 08 | 040 | 74 | 74 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 5阔5杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 120 | 0.7 | 11.2
圆潭 | 005 | 08 | 050 | 58 | 58 | 2023 | 抚育修复 | 割灌除草 | 一般森林抚育 | 5阔5杉 | 杉木 | 割灌除草 |  |  | 120 | 0.7 | 11.8
双垵 | 001 | 02 | 020 | 143 | 143 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 5马4福建柏1杉 | 马尾松 | 抚育间伐 | 33.38 | 6.2 | 85 | 0.8 | 24.2
双垵 | 001 | 04 | 080 | 45 | 45 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 8杉2红锥 | 杉木 | 抚育间伐 | 24.86 | 5.42 | 111 | 0.6 | 12.5
双垵 | 001 | 04 | 062 | 78 | 78 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 5杉5马 | 杉木 | 抚育间伐 | 22.35 | 8.38 | 111 | 0.6 | 11.2
双垵 | 001 | 04 | 090 | 7 | 7 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 10杉 | 杉木 | 抚育间伐 | 27.07 | 10.04 | 113 | 0.6 | 13.4
双垵 | 001 | 05 | 020 | 123 | 123 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 7马3杉 | 杉木 | 抚育间伐 | 36.99 | 11.24 | 136 | 0.7 | 14.2
双垵 | 001 | 05 | 040 | 65 | 65 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 5马5杉 | 马尾松 | 抚育间伐 | 35.3 | 13.04 | 123 | 0.7 | 14.8
双垵 | 001 | 07 | 010 | 73 | 73 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 6杉2马1福建柏1阔 | 杉木 | 抚育间伐 | 24.83 | 6.51 | 111 | 0.7 | 14.6
双垵 | 001 | 07 | 020 | 114 | 114 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 4杉4马2福建柏 | 杉木 | 抚育间伐 | 39.04 | 11.05 | 127 | 0.8 | 20.1
双垵 | 001 | 07 | 030 | 75 | 75 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 6马4杉 | 马尾松 | 抚育间伐 | 39.95 | 12.87 | 132 | 0.7 | 16.2
双垵 | 001 | 09 | 050 | 16 | 16 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 9马1杉 | 杉木 | 抚育间伐 | 32.7 | 10.82 | 126 | 0.7 | 14.2
双垵 | 001 | 11 | 010 | 87 | 87 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 3杉3福建柏2马2红锥 | 杉木 | 抚育间伐 | 27.07 | 10.04 | 113 | 0.6 | 13.1
双垵 | 001 | 12 | 080 | 108 | 108 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 7杉3马 | 杉木 | 抚育间伐 | 33.34 | 17.65 | 128 | 0.7 | 13.1
寨坂 | 005 | 15 | 010 | 76 | 76 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 6福建柏4杉 | 福建柏 | 抚育间伐 | 20.57 | 3.54 | 113 | 0.7 | 18
寨坂 | 005 | 15 | 020 | 90 | 90 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 4福建柏3湿地松2阔 | 杉木 | 抚育间伐 | 21.9 | 5.14 | 115 | 0.7 | 16.3
寨坂 | 005 | 15 | 031 | 51 | 51 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 6福建柏3桉树1杉 | 福建柏 | 抚育间伐 | 18.34 | 2.91 | 97 | 0.8 | 26.7
寨坂 | 005 | 15 | 030 | 32 | 32 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 6福建柏4杉 | 杉木 | 抚育间伐 | 23.08 | 6.12 | 116 | 0.6 | 12.2
寨坂 | 005 | 15 | 060 | 131 | 131 | 2023 | 抚育修复 | 抚育采伐 | 一般森林抚育 | 6福建柏4杉 | 杉木 | 抚育间伐 | 23.08 | 6.12 | 116 | 0.6 | 11.8

## 1-3汇表
附件1-3
安溪县2023年21世纪海丝名城国土绿化试点示范项目 乡镇自查验收统计表
单位: 亩
单 位 | 合计 | 更替修复 |  |  | 补植修复 |  |  | 抚育修复 |  |  |  | 备注
|  | 计 | 精品示范工程 | 常规 示范 工程 | 计 | 精品示范工程 | 常规 示范 工程 | 计 | 精品 示范 工程 | 常规示范工程
[10 empty] | 松林病虫害除治采伐抚育 | 其它 抚育
全县合计 | 15689 | 1296 |  | 1296 | 411 |  | 411 | 13982 |  | 5465 | 8517
城厢镇计 | 2035 | [6 empty] | 2035 |  | 2003 | 32
码头村 | 1289 | [6 empty] | 1289 |  | 1289
同美村 | 492 | [6 empty] | 492 |  | 492
勤内村 | 222 | [6 empty] | 222 |  | 222
团结村 | 32 | [6 empty] | 32 |  |  | 32
参内镇计 | 275 | [6 empty] | 275 |  | 275
美塘村 | 275 | [6 empty] | 275 |  | 275
金谷镇计 | 612 |  |  |  | 169 |  | 169 | 443 |  | 443
河美村 | 94 |  |  |  | 94 |  | 94
洋中村 | 148 |  |  |  | 75 |  | 75 | 73 |  | 73
溪榜村 | 370 | [6 empty] | 370 |  | 370
蓬莱镇计 | 1164 |  |  |  | 242 |  | 242 | 922 |  | 922
美滨村 | 551 |  |  |  | 242 |  | 242 | 309 |  | 309
彭格村 | 613 | [6 empty] | 613 |  | 613
湖头镇计 | 350 | 350 |  | 350
美坂村 | 272 | 272 |  | 272
竹山村 | 78 | 78 |  | 78
白濑乡计 | 270 | [6 empty] | 270 |  | 270
上格村 | 270 | [6 empty] | 270 |  | 270
长卿镇计 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000
玉美村 | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000
官桥镇计 | 1552 | [6 empty] | 1552 |  | 1552
碧一村 | 1552 | [6 empty] | 1552 |  | 1552
半林林场计 | 3766 | [6 empty] | 3766 |  |  | 3766
半林 | 80 | [6 empty] | 80 |  |  | 80
山竹格 | 144 | [6 empty] | 144 |  |  | 144
连祠 | 950 | [6 empty] | 950 |  |  | 950
溪泊 | 567 | [6 empty] | 567 |  |  | 567
里口 | 183 | [6 empty] | 183 |  |  | 183
深垵 | 995 | [6 empty] | 995 |  |  | 995
碧岭 | 693 | [6 empty] | 693 |  |  | 693
站旗 | 154 | [6 empty] | 154 |  |  | 154
丰田林场计 | 4665 | 946 |  | 946 |  |  |  | 3719 |  |  | 3719
寨坂 | 1326 | 946 |  | 946 |  |  |  | 380 |  |  | 380
白桃 | 1682 | [6 empty] | 1682 |  |  | 1682
双垵 | 934 | [6 empty] | 934 |  |  | 934
圆潭 | 723 | [6 empty] | 723 |  |  | 723

## 核查一览表
附件
安溪县2023年21世纪海丝名城国土绿化试点示范项目县级核查一览表
核查时间：2024年9月10-14日 | [10 empty] | 单位: 亩
乡镇 | 项目类型 | 乡镇自查情况（不含松改） |  |  |  |  | 县级核查情况
|  | 林班 | 大班 | 小班 | 规划面积 | 合格面积 | 林班 | 大班 | 小班 | 合格面积 | 不合格面积 | 核查比例
全县合计 |  |  |  |  | 1793 | 1793 |  |  |  | 905 |  | 50.4741
城厢镇计 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  | 100
团结村 | 抚育修复 | 002 | 01 | 290 | 32 | 32 | 002 | 01 | 290 | 32
金谷镇计 |  |  |  |  | 169 | 169 |  |  |  | 45 |  | 26.6272
河美村 | 补植修复 | 009 | 03 | 010 | 49 | 49
河美村 | 补植修复 | 009 | 03 | 080 | 45 | 45 | 009 | 03 | 080 | 45
洋中村 | 补植修复 | 002 | 11 | 060 | 75 | 75
蓬莱镇计 |  |  |  |  | 242 | 242 |  |  |  | 141 |  | 58.2645
美滨村 | 补植修复 | 009 | 04 | 010 | 141 | 141 | 009 | 04 | 010 | 141
美滨村 | 补植修复 | 009 | 05 | 010、040 | 101 | 101
湖头镇计 |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  |  | 272 |  | 77.7143
美坂村 | 更替修复 | 021 | 06 | 010 | 109 | 109 | 021 | 06 | 010 | 109
美坂村 | 更替修复 | 021 | 05 | 020 | 91 | 91 | 021 | 05 | 020 | 91
美坂村 | 更替修复 | 021 | 06 | 020 | 6 | 6 | 021 | 06 | 020 | 6
美坂村 | 更替修复 | 021 | 07 | 020 | 66 | 66 | 021 | 07 | 020 | 66
竹山村 | 更替修复 | 023 | 04 | 150 | 26 | 26
竹山村 | 更替修复 | 023 | 04 | 170 | 40 | 40
竹山村 | 更替修复 | 023 | 04 | 260 | 12 | 12
长卿镇计 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 415 |  | 41.5
玉美村 | 抚育修复 | 024 | 05 | 030 | 21 | 21
玉美村 | 抚育修复 | 024 | 05 | 060 | 122 | 122
玉美村 | 抚育修复 | 024 | 06 | 010 | 32 | 32
玉美村 | 抚育修复 | 024 | 06 | 030 | 185 | 185 | 024 | 06 | 030 | 185
玉美村 | 抚育修复 | 024 | 06 | 060 | 172 | 172 | 024 | 06 | 060 | 172
玉美村 | 抚育修复 | 024 | 06 | 070 | 85 | 85
玉美村 | 抚育修复 | 024 | 06 | 080 | 58 | 58 | 024 | 06 | 080 | 58
玉美村 | 抚育修复 | 024 | 06 | 090 | 38 | 38
玉美村 | 抚育修复 | 024 | 06 | 100 | 82 | 82
玉美村 | 抚育修复 | 024 | 06 | 110 | 205 | 205

## 资金一览表
附件
安溪县2023年21世纪海丝名城国土绿化试点示范项目第一批补助资金一览表
单 位 | 项目完成面积(亩) | [5 empty] | 项目补助资金(万元)
| 合计 | 更替修复 (常规示范工程) | 补植修复 (常规示范工程) | 抚育修复(常规示范工程) |  |  | 合计 | 更替修复 (第一年700元/亩) | 补植修复 (第一年400元/亩) | 抚育修复(200元/亩)
|  |  |  | 计 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 其它 抚育 |  |  |  | 小计 | 松林病虫害除治性采伐抚育 | 其它 抚育
全县合计 | 7258 | 350 | 411 | 6497 | 5465 | 1032 | 170.88 | 24.5 | 16.44 | 129.94 | 109.3 | 20.64
城厢镇计 | 2035 |  |  | 2035 | 2003 | 32 | 40.7 |  |  | 40.7 | 40.06 | 0.64
码头村 | 1289 |  |  | 1289 | 1289 |  | 25.78 |  |  | 25.78 | 25.78
同美村 | 492 |  |  | 492 | 492 |  | 9.84 |  |  | 9.84 | 9.84
勤内村 | 222 |  |  | 222 | 222 |  | 4.44 |  |  | 4.44 | 4.44
团结村 | 32 |  |  | 32 |  | 32 | 0.64 |  |  | 0.64 |  | 0.64
参内镇计 | 275 |  |  | 275 | 275 |  | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5
美塘村 | 275 |  |  | 275 | 275 |  | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5
金谷镇计 | 612 |  | 169 | 443 | 443 |  | 15.62 |  | 6.76 | 8.86 | 8.86
河美村 | 94 |  | 94 |  |  |  | 3.76 |  | 3.76
洋中村 | 148 |  | 75 | 73 | 73 |  | 4.46 |  | 3 | 1.46 | 1.46
溪榜村 | 370 |  |  | 370 | 370 |  | 7.4 |  |  | 7.4 | 7.4
蓬莱镇计 | 1164 |  | 242 | 922 | 922 |  | 28.12 |  | 9.68 | 18.44 | 18.44
美滨村 | 551 |  | 242 | 309 | 309 |  | 15.86 |  | 9.68 | 6.18 | 6.18
彭格村 | 613 |  |  | 613 | 613 |  | 12.26 |  |  | 12.26 | 12.26
湖头镇计 | 350 | 350 |  |  |  |  | 24.5 | 24.5
美坂村 | 272 | 272 |  |  |  |  | 19.04 | 19.04
竹山村 | 78 | 78 |  |  |  |  | 5.46 | 5.46
白濑乡计 | 270 |  |  | 270 | 270 |  | 5.4 |  |  | 5.4 | 5.4
上格村 | 270 |  |  | 270 | 270 |  | 5.4 |  |  | 5.4 | 5.4
长卿镇计 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 20 |  |  | 20 |  | 20
玉美村 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 20 |  |  | 20 |  | 20
官桥镇计 | 1552 |  |  | 1552 | 1552 |  | 31.04 |  |  | 31.04 | 31.04
碧一村 | 1552 |  |  | 1552 | 1552 |  | 31.04 |  |  | 31.04 | 31.04