安农综〔2025〕3号

安溪县农业农村局关于印发安溪县2025年

柑橘黄龙病防控工作方案的通知

各乡镇：

为进一步做好我县柑橘黄龙病防控工作，现将《安溪县2025年柑橘黄龙病防控工作方案》印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

安溪县农业农村局

2025年1月14日

（此件主动公开）

安溪县2025年柑橘黄龙病防控工作方案

近年来，受气候异常、果园管理松懈、柑橘木虱抗药性增强等因素影响，我县柑橘木虱虫口数量呈逐年上升趋势，爆发性态势明显，柑橘黄龙病防控形势严峻。为遏制柑橘黄龙病扩散蔓延，促进我县柑橘产业持续、安全、健康发展，特制定本方案。

一、工作目标

坚持“预防为主，综合防控”的原则，按照“彻底清除病株、及时防除木虱、杜绝带病种苗、建立防控机制”的总要求，全面推进柑橘黄龙病防控工作。全县柑橘果园病树普查率、清理率达100%，全面清理失管果园，正常管理果园柑橘木虱常年控制在1头/100株以下，全县平均病株率控制在3%以下。

二、重点任务

**（一）全面开展病树普查。**各乡镇要迅速行动，利用冬季果园管理的时机，集中组织一次柑橘黄龙病树排查专项行动，按照乡（镇）不漏村、村不漏组、组不漏片、片不漏园、园不漏株的要求，于2025年1月底前对各自辖区内的柑橘病树进行排查和标识，特别要对失管、荒芜果园开展排查，建立信息齐全、分类规范和数据准确的柑橘黄龙病排查台账，便于统一开展病树清理。

**（二）彻底清理感染病树。**各乡镇要根据排查工作台账，组建工作专班，组织果农开展常态化自主防控，按照“五步工作法”（一砍、二划、三涂药、四包扎、五覆土）统一规范彻底清理，确保病树处理“不留桩、不露桩、不发芽、不传病”的要求，及时清理果园病树，做到随时发现、随时清理。对失管、荒芜果园和病株率达30%及以上果园，要动员果农及时自主清理、转产、复种或进行土地流转；对果农不主动清除或联系不到业主的果园，要组织专业队伍依法采取应急处置措施统一清除，做到应清尽清，不留后患。

**（三）抓好柑橘木虱防治与病虫监测。**清理失管果园前要做好柑橘木虱防治工作，避免病情通过柑橘木虱扩散蔓延。**一是**进一步加强病虫监测。各乡镇要切实做好黄龙病、柑橘木虱的监测工作，要定点、定期监测柑橘黄龙病、柑橘木虱等重大危险性病虫动态，及时上报病虫监测数据，发布预警预报，为柑橘木虱、黄龙病精准防控提供科学依据。要加强对各监测点的管理和技术指导，确保监测数据规范真实，对数据不实、不规范的监测点及时调整变更。**二是**精准高效防杀柑橘木虱。各乡镇要把柑橘木虱列为当前最危险害虫，进一步加大防治力度。根据我县柑橘木虱发生规律和监测动态，在6月至10月木虱发生高峰期，要及时派出技术人员分片包干、分区指导，组织指导开展全县性统防统治和联防联控，重点抓住冬季、早春和夏梢、秋梢、晚秋梢嫩芽期“五个关键期”，选择高效农药，科学精准防治柑橘木虱，避免果农盲目打药、打保险药，减少果园农药防治次数和农药使用量。

**（四）大力推行统防统治。**引导扶持专业合作社成立统防统治合作组织，鼓励发展病虫防治社会化服务组织，采用植保无人机等开展规模化、标准化防治。各乡镇要引导果农以村（组）、基地（果园）或连片区域为单元，组建柑橘黄龙病联防联控组织，推选懂技术、有经验的果农为区域技术负责人，做到区域内果园统一技术、统一时间防杀柑橘木虱，并相互监督砍除病树。对种植户较多、连片规模500亩以上的重点防控区域，要根据实际情况制定联防联控工作方案，明确防控措施和目标要求，并安排一名乡镇农技员具体负责，派出技术人员强化指导。

**（五）强化种苗监管力度。**要强化监督力度，严格落实无病种苗繁育和出圃规程，严格执行种苗检疫制度，定期开展柑橘黄龙病、柑橘衰退病和其它重大病虫害的检测、监测，确保种苗安全无病，建立繁育、销售档案，完善质量追溯制度，做到可追溯、可跟踪。

**（六）加强防控宣传培训。**加大柑橘黄龙病防控宣传力度，全面普及柑橘黄龙病防控知识，进一步规范防控技术，每年要组织3-4次全覆盖培训，重点培训乡镇技术骨干、农技员、柑桔种植大户；各乡镇要进一步加强防控技术培训，尤其要加大对新种植果农和小散户果农的培训力度，采取“集中+分散”“课堂+现场”“线上+线下”等多形式开展培训，重点解决柑橘黄龙病田间症状和柑橘木虱各虫态识别、柑橘木虱高效防治、病树“五步法”规范清理等黄龙病防控技术，做到辖区内果农培训全覆盖，切实提升科学防控水平和自主防控能力。

三、保障措施

**（一）强化组织领导，压实工作责任。**各乡镇要加强督促指导，密切监测柑橘黄龙病发病情况。要进一步提高认识，认清当前柑橘黄龙病防控的严峻形势，坚决克服麻痹松懈思想，严格落实属地管理责任，加强组织领导，层层压实责任，确保各项防控工作任务落到实处，全力打好柑橘黄龙病防控攻坚战。

**（二）加大资金投入，保障工作开展。**加大柑橘黄龙病防控资金的投入力度，重点用于无病毒柑橘大苗种植奖补、病树普查清理、柑橘木虱统防统治、标准化示范果园建设、农技员聘用、失管果园清理、病情监测宣传培训等。

**（三）强化队伍建设，提升技术水平。**加强专业队伍建设，配齐配强县乡柑橘骨干专业队伍。各乡镇至少要配齐1名专职人员，并按照每3000亩柑橘种植面积聘用1名农技员的要求，充实基层柑橘黄龙病防控技术力量。进一步健全农技推广服务网络，组织发挥好农技员在柑桔黄龙病防控中的技术服务作用，采取多种形式开展高密度、全覆盖的防控技术培训与交流，重点加强新进入柑橘行业的技术人员、种植户和零散小户的培训，全面提升柑橘黄龙病防控技术水平。

**（四）强化督促指导，确保措施落实。**为确保柑橘黄龙病防控工作落到实处，县农业农村局负责从高校或柑橘强县聘请专家组成柑橘黄龙病防控专业指导组，加强对防控工作的实地指导。同时加强对防控工作督导，对在柑橘黄龙病防控工作中瞒报、漏报、虚报等弄虚作假的，追究有关责任人的责任。对在黄龙病防控工作中措施得力、政策落实到位、防控效果好的乡镇和个人给予通报表扬。

附件：柑橘黄龙病普查登记表

附件

柑橘黄龙病普查登记表

镇（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村 | 果园地点 | 果园主姓名 | 联系方式 | 品种 | 面积（亩） | 株数（株） | 树龄 | 普查病树（株） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇分管领导： 村书记： 普查员：

安溪县农业农村局办公室 2025年1月14日印发